Toveri:n käyttöönoton ohjeistus ja tarkastuslista

# Koha-asennuskohtaiset yhteiset pelisäännöt
Kun Koha-asennuksessa päätetään siirtyä omatoimiaikaan, on sovittava yhteisistä omatoimen pelisäännöistä. On tärkeää pyrkiä yhteisiin käytäntöihin. Tämä on kaikista selkeintä asiakkaillemme, halki kuntarajojen.

Toveri käyttää Kohan itsepalveluoikeuden tarkastusrajapintaa,
/api/v1/borrowers/ssstatus

joka parametroidaan Kohassa järjestelmäasetuksilla ‘SSRules’ ja ‘OpeningHours’. Toveri noudattaa siis Kohan säädöksiä, ja pelkästään muistaa kävijöiden käyttöoikeustilanteen.

Asetukset on dokumentoitu Kohan pääkäyttäjätyökalussa.
# Kirjaston fyysinen laitteen asennus
Toverin asennus vaatii onnistuakseen usean toimijan yhteistyötä. Monta asiaa pitää huolehtia ennen Toverin asentamista kohteeseen. Ennakkoon asioiden hoitaminen on oleellista, koska avainhenkilöt eivät ole aina tavoitettavissa, tai voivat äkillisen syyn takia olla estyneitä, asennusajankohdassa. Lisäksi asioiden hoitaminen paikan päällä lisää Toveri-asentajan työmäärää asennuspaikassa ja voi viivästyttää asennuksen monipäiväiseksi.

Tarkemmat kuvaukset eri työvaiheista löytyy asiakirjasta ‘Physical_install_FI.odt’

Asennuksen valmistelussa kannattaa ottaa hyvät valokuvat asennuskohteesta. Videopuhelun avulla saa hyvän käsityksen asennuskohteesta ja oikeiden asennuspaikkojen valinta onnistuu sitäkin kautta. Valokuviin tehtyjen merkintöjen avulla on helppo kommunikoida asennus/työtarpeet kaikille osapuolille. Turha matkustaminen asennuskohteisiin on kallista ennenkaikkea työn tilaajalle.
## Asennuspaikka
Ulkopuolen asennuspaikan pitää olla esteettömästi saavutettava, mistä esim pyörätuolilla on mahdollista päästä avatusta ovesta sisään järkevässä ajassa. Asennuspaikan ei tarvitse olla suojassa kosteudelta, sillä Toveri on vedenpitävä ylhäältä ja sivuilta tulevaa kosteuskuormaa vastaan.
Katso Läpiviennit-kohdsta rajoitteet paikan valintaan.
## Älylaitteen sijainti
Sisäpuolelle asennettava älylaite (Raspberry Pi) on laitettava sellaiseen paikkaan, missä asiakkaat eivät pääse helposti sitä räpläämään. Älylaite on suojattu helpolta sorkkimiselta, mutta on mahdollista hakkeroida Älylaite poistamalla muistikortti, muokkaamalla sitä ja asettamalla se takaisin paikoilleen.

Älylaitteen ja Toverin välinen maksimietäisyys on 5m, koska tällöin voidaan käyttää yksinkertaista kaapelointia eikä erillisiä signaalinvahvistimia tarvita.
## ATK-pistoke ja kaapelin veto talojakomoon
Toveri tarvitsee yhden RJ45-pistokkeen (ATK-pistoke), joka pitää kytkeä talojakomoon. Sähkömies asentaa nämä yhdessä kirjaston edustajan kanssa sovittuun paikkaan lähelle Toverin älylaitetta. Kaapeli voidaan vetää myös tarvittaessa pinta-asennuksena tai kaapeli voidaan tuoda suoraan Toveriin ilman erillistä rasiointia.
## Verkkovirtapistokkeet
Toveri tarvitsee verkkovirtapistokkeen. Sähkömies asentaa nämä yhdessä kirjaston edustajan kanssa sovittuun paikkaan lähelle Toverin älylaitetta. Tarvittaessa voidaan käyttää jatkojohtoa.
## Läpiviennit
Rakennuksen ulkoseinästä pitää porata 30mm halkaisijalla oleva läpivienti sisätilaan Toverin kaapelointia varten. Läpivienti tulee ulkoseinän puolelta mitattuna 115cm korkeudelle lattiasta/maasta. Läpiviennin tekemisessä pitää huomioida helppo sisäpuolen peitettävyys kaapelikotelolla tai muu tapa verhoilla rumat jäljet.
Läpiviennin sisälle asennetaan 30mm halkaisijalla oleva sähkö/asennusputki, joka tulee 8mm ulkoseinästä ulospäin, ja 0mm sisäseinästä ulospäin.
Toveri asetetaan sähköputken päälle siten, että putken pää menee Toverin keskiosasta sisäpuolelle, muodostaen vesitiiviin liitoksen.
## Sähkölukkokytkentä
Toveri ohjaa sähkölukkoa ulkoisen releboksin kautta, josta on valmiina ulkona kaksi merkattua piuhaa, joihin sähkölukko kytketään. Toveri sulkee releen ohjaaman potentiovapaan virtapiirin oven avaamisen merkiksi.

Sähkölukkokytkennässä pitää sopia sähkölukon toimittajan kanssa:
- Vastaako sähkölukon toimittaja vai Toveri, omatoimikirjaston sähkölukittavien ovien auki pitämisestä normaaleina aukioloaikoina?
- Antaako Toveri sähkölukolle avaussignaalin, vai pitääkö Toverin pitää ovirelettä suljettuna niin kauan kuin sähkölukittuja ovia halutaan pitää auki?
- Miten mahdolliset murtohälyttimet toimivat Toverin kanssa?
## Kaapeleiden kotelointi
Kaapeleille pitää suunnitella sisäpuolelle reitti miten ne viedään Älylaitteelle. Reitti pitää pystyä koteloimaan tai verhoilemaan siististi.
Kaapelikotelon läpimitoiksi riittää 30x10mm, tyypillisesti 4m kaapelikoteloa riittää asennuskohdetta kohden.
## Älylaitteen verhoilu
Älylaitteen ympärille muodostuu valtava piuha- ja muuntajahärdelli. Se on syytä verhoilla, esim. nätilla IKEA:n kaapilla tai puisella verhoilulevyllä. Älylaitteelle on tarpeellistä päästä tekemään huoltotoimenpiteitä, joten verhoilu/kaappi pitää olla avattavissa.
Usein verhoilua pääsee suunnittelemaan vasta sitten kun Toveri on jo asennettu. Voi olla vaikea arvioida mihin mm. tilatut pistokkeet tarkalleen asentuvat.
## Palomuuriavaukset ja etähuoltoyhteys
Älylaitteesta pitää saada muodostettua yhteys Koha-palvelimen porttiin :TCP443 asiakkaan omatoimikelpoisuuden tarkistamiseksi.

Älylaitteesta pitää saada muodostettua yhteys julkiseen internetiin porttiin :TCP22 Toveri-keskuspalvelimen huoltoyhteyttä varten. Älylaite avaa käänteisen huoltotunnelin käyttäen turvallisia ssh-avaimia, jota pitkin keskuspalvelimelta saadaan muodostettua yhteys.

Älylaite tarvitsee normaalin pääsyn internetiin erilaisten ohjelmisto-, sekä käyttöjärjestelmäpäivitysten hakemiseksi.
Toveri ei tarvitse kiinteää (julkista tai sisäverkon) IP-osoitetta, mutta sellainen voidaan tarvittaessa asettaa paikallisten verkkoliikennekäytänteiden mukaisesti.

Palomuuriavauksista on syytä huolehtia hyvissä ajoin, sillä niiden toimivuudessa on ollut historiallisesti haasteita.

Palomuuriavaukset pitää testata etukäteen, tai ainakin varoittaa verkkoliikenteestä vastaavia tahoja asennusajankohdasta, että vastaavat puhelimeen.
# Kirjastokohtaiset Toverin asetukset
Koha-asennus (organisaatio) -kohtaisten määrittelyjen lisäksi, jokainen Toveri pitää parametroida toimimaan kirjastokohtaisesti optimaalisesti.
## Sähkölukon avaussignaalin pituus
Riippuen siitä pitääkö Toverin pitää sähkölukko auki, vai antaako Toveri signaalin taloautomaatio-ohjelmistolle, pitää määrittää miten pitkään Toverin ovenavausrele antaa ohjaussignaalia sähkölukolle.

Jos Toveri ohjaa sähkölukkoa suoraan, ohjaussignaalin pituus on se aika kun sähkölukot pysyvät auki hyväksytyn asiakkaan tunnistautumisen jälkeen.

Jos Toveri antaa ohjaussignaalin taloautomaatio-ohjelmalle, lyhyt 1000ms impulssi riittänee.

ks. kappale “Sähkölukkokytkentä”
## Omatoimiajat
Jokaiselle kirjastolle pitää määritellä se omatoimiaika, jolloin Toveri päästää uusia asiakkaita sisään.
Tämä määrittely tapahtuu Kohassa.
Toveri ei aja asiakkaita pois omatoimiajan päätyttyä.

Parempi on mitä vähemmän poikkeuksia omatoimen aukioloajoissa on. Suositellaan, että käytetään säännöllisiä viikkoaukioloja, joka päivä, riippumatta erikoisista juhlapyhistä.
## Toveri-käyttäjä Kohassa
Jokainen Toveri tarvitsee laitekohtaisen käyttäjä/asiakastilin Kohassa.
Käyttäjälle pitää määritellä seuraavat asiat:
- Asiakaslaji on automaatti tai vastaava
- Käyttäjätunnus on mallia ‘toveri.KIRJASTOKOODI’
- Toveri -käyttäjätilin kirjasto on asetettu oikein.
- Käyttäjätilin API-avain on luotu ja toimitettu Toveri-asentajalle.
  API-avaimen voi luoda virkailijatyökalussa osoitteessa [Etusivu › Asiakkaat › API-avaimet] ‘/cgi-bin/koha/members/apikeys.pl’
- Käyttäjätilille on annettu oikeus ‘borrowers.get_self_service_status’
- Omatoimikirjastopisteelle on asetettu viikoittaiset aukioloajat Kohan järjestelmäasetukseen ‘OpeningHours’.
# Kirjastokohtaiset omatoimipalvelun muut asiat
Tässä kappaleessa kuvataan Toveri-asennuksen ja määrittelyn ulkopuolisia asioita, joita kirjaston on syytä ottaa huomioon asennuskohteessaan.
## Miten asiakkaat ajetaan pois omatoimiajan päätyttyä?
Käytetäänkö aikaohjattuja valoja?
Onko kuulutuksia?
Missä aikaohjauksien aikatauluja ylläpidetään? Käyttöönoton tarkastuslomake
Ohessa on listattu kuvatut toimenpiteet, joista pitää huolehtia, että Toveri saadaan onnistuneesti asennettua.
Taulukot noudattelee RACI-tapaa.

## Taulukon lyhenteiden selitykset ja yhteystiedot
R - “Kuka vastaa/tekee”-sarake. Kuka vastaa asian hoitamisesta tai delegoinnista käytännön tasolla.
A- “Kuka on vastuussa” -sarake.
C - “Ketä on konsultoitava” -sarake. Keneltä on kysyttävä mielipide.
I - “Ketä on tiedotettava” -sarake. Kenelle on kerrottava työn edistymisestä.

Rooli	Kuvaus	Vastuuhenkilön yhteystieto
Koha	Kohan pääkäytäjä
Toveri	Toverin toimittaja
KH	Kiinteistöhuolto
PH	Projektinhallinta
Ovi	Sähköovien toimittaja
ICT	Verkko- ja tietoliikennetuki

## Laitteen asennus
Tehtävä	R	A	C	I
Onko Kohaan parametroitu omatoimen käyttösäännöt?	Koha	PH	Kir
Miten meni?
Onko Toverin asennuspaikka valittu ulkopuolelle? / Onko se saavutettavissa? / Onko se esteettinen?	Kir / Toveri	PH	KH
Miten meni?
Onko Älylaitteen paikka valittu sisääpuolelle? / Onko se epäsaavutettavissa? / Yltääkö kaapelit Toverista Älylaitteeseen?	Kir / Toveri	PH	KH
Miten meni?
Onko ATK-pistoke Älylaitteelle ja verkkokaapelin veto talojakomoon tilattu?	KH	PH
Miten meni?
Onko ATK-pistoke ja verkkopiuha asennettu?	KH	PH
Miten meni?
Onko verkkovirtapistoke tilattu?	KH	PH
Miten meni?
Onko verkkovirtapistoke asennettu ja tuleeko virtaa?	KH	PH
Miten meni?
Onko läpiviennit tilattu?	KH	PH	Toveri
Miten meni?
Onko läpiviennit toteutettu?	KH	PH
Miten meni?
Onko sähkölukkokytkennästä sovittu sähkölukon toimittajan kanssa?	Ovi	PH	Toveri / KH
Miten meni?
Onko kaapeleiden reitti tiedossa? / Onko kotelointi suunniteltu?	Toveri	PH	KH / Ovi
Miten meni?
Onko verhoilu suunniteltu?	Kir	PH	KH / Toveri
Miten meni?

Onko verhoilu tehty?	KH tai Toveri	PH
Miten meni?
Onko palomuuriavaukset tilattu?	Kir	PH	Toveri
Miten meni?
Onko palomuuriavaukset tehty?	ICT	PH
Miten meni?
Onko palomuuriavaukset testattu?	Kir	PH	Toveri / ICT
Miten meni?
Onko asennusajankohta sovittu yhdessä sidosryhmien kanssa?	Toveri	PH	Kir, ICT, Ovi, KH
Miten meni?
Asennuksen toteuttaminen	Toveri	PH	Kir, ICT, Ovi, KH
Miten meni?
Koulutuksen järjestäminen	Toveri	PH	Kir
Miten meni?

## Kirjastokohtaiset Toverin asetukset
Tehtävä	R	A	C	I
Miten pitkään sähkölukkoa pidetään avoinna?	Toveri	PH	Ovi
Miten meni?
Mitkä ovat toimipisteen aukioloajat?	Koha	PH	Kir
Miten meni?
Kohaan on lisätty Toverille oma asiakas/käyttäjätili kohdan Toveri-käyttäjä Kohassa mukaisesti.	Koha	PH	Kir	Toveri
Miten meni?

## Kirjastokohtaiset omatoimipalvelun muut asiat
Tehtävä	R	A	C	I
Miten asiakkaat ajetaan pois omatoimiajan päätyttyä?	Toveri	PH	Ovi
Miten meni?

# Takuuvaiheen vastuut ja yhteystiedot

RACI-taulukot noudatavat samaa kaavaa kuin kappaleessa #Käyttöönoton tarkastuslomake.
Yhteystiedot samat kuin kohdassa #Käyttöönoton tarkastuslomake.

Tehtävä	R	A	C	I
Toveri toimii oikein: / Lukee asiakkaan tunnisteen ja piippaa merkiksi onnistuneesta lukukerrasta. / Näyttää tietoja näytöllä / Ovenavausrele “napsahtaa” kun ovenavaussignaali annetaan / Kirjaston henkilökunta ilmoitusvelvollisia havaituista puutteista.	Toveri / Kir	Toveri	Kir	Kir / Toveri
Verkkoyhteys toimii: / Etäyhteys Toveriin saada muodostettua / Toveri saa poimittua päivän blokkilistan Koha-palvelimelta / Toveri saa reaaliaikaiset käyttöoikeustiedot Koha-palvelimelta	ICT	Kir	Toveri
Sähköä on tarjolla	KH			Toveri
Koha on parametroitu oikein: / Järjestelmäasetukset ok / Asiakkaan luvat ja tiedot päivitetty asiakastiliin / Koha vastaa rajapintakutsuihin ja toimittaa blokkilistan	Koha	Kir		Toveri

## Toveri-vikaselvitysprosessi
Tyypillisesti vikatilanteessa toimitaan seuraavanlaisesti.

1. Virkailija tai kirjaston käyttäjä huomaa vikatilanteen.
2. Ilmoitetaan Hypernovan Toveri-yhteyshenkilölle sähköpostilla, tai hätätilanteessa puhelimitse.
3. Toveri-yhteyshenkilö tarkastaa tilanteen etäyhteyden kautta ja ajaa laitediagnostiikat, yhdessä kirjaston yhteyshenkilön kanssa. Selvitetään onko vika Toverissa vai jossain muualla ja mikä on vian vakavuusaste.
4. Jos etäyhteyden kautta vikaa ei saada korjattua, käydään laite huoltamassa tai vaihtamassa uuteen.

# Versiohistoria
2018-11-15 – Ensimmäinen versio
2019-06-25 – Lisätty “Kirjastokohtaiset Toverin asetukset → Toveri-käyttäjä Kohassa → ‘OpeningHours’”